## Sheet1
날짜 | 작업내용 | 상태
2025-04-07 | 기존 네트워크 구조 리팩토링 | o
2025-04-08 | 전역/중복 로직 제거 | o
2025-04-09
2025-04-10 | 회의, 플레이어 동기화 점검
2025-04-11
2025-04-12 | MySQL 설정, Connector 연동
2025-04-13 | DBManager 기능 구현
2025-04-14
2025-04-15 | 저장 테스트
2025-04-16 | 오브젝트 구조 정비
2025-04-17
2025-04-18 | 데이터 경량화 검토
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21 | 접속/종료 처리 보강
2025-04-22 | 접속/종료 처리 보강
2025-04-23
2025-04-24 | DB 기반 로그인/저장 확장
2025-04-25 | DB 기반 로그인/저장 확장
2025-04-26
2025-04-27 | 로그인 시 위치 불러오기 구현
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05